## 重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表-2023
重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表
项目 |  |  |  | 评分细则 | 单项分值 | 检查情况 | 实际得分 | 不涉及分值
一、化工园区安全风险智能化管控平台（750分）
（一）否决项
（二）平台整体情况（750分）
基本要求 （21分） |  |  |  | 1.采用B/S架构，以及主流、开放的平台应用框架，得2分； | 2 | 可见系统通过浏览器访问，可以作证采用B/S架构，使用Java搭建，应用主流、开放的平台应用框架。 | 2
|  |  |  | 2.实现多个功能模块能够通过同一入口进行访问和使用，得2分； | 2 | 进入工作台页面，能够实现多个功能模块能够通过同一入口进行访问和使用。 | 2
|  |  |  | 3.实现与园区现有系统功能互补，得2分； | 2 | 与现有系统（儋州市应急局应急平台）缺少信息通讯、功能互补。 | 1
|  |  |  | 4.基础信息数据实现互联互通，信息可相互调用，其他数据预留可共享和交换接口，得2分； | 2 | 查看系统数据驾驶舱可见基础信息数据实现互联互通，信息可相互调用，查看《企业传输信道》可见其他数据预留可共享和交换接口。（技术文档管理不规范）。 | 2
|  |  |  | 5.功能可拓展，支持扩展新应用或新场景，得3分； | 3 | 功能可拓展，支持扩展新应用或新场景。需要补充相关佐证资料。 | 2
|  |  |  | 6.支持跨平台、跨系统运行，根据不同场景支持大屏、电脑端和移动设备，得2分； | 2 | 查看驾驶舱、APP可见系统支持持跨平台、跨系统运行，根据不同场景支持大屏、电脑端和移动设备。 | 2
|  |  |  | 7.支持感知类传感监测设备、工业控制设备、边缘计算设备、监控摄像机、数据网关及其他硬件设备间数据通讯，得4分； | 4 | 可见支持监控摄像机，未见支持感知类传感监测设备、工业控制设备、边缘计算设备、数据网关及其他硬件设备间数据通讯。（对感知类设备只有监控，没有操控功能）。 | 2
|  |  |  | 8.统一规划管理各相关软件系统，协调迭代优化，确保互操作性，实现数据“一次性输入、多处调用”，得4分； | 4 | 缺少统一应用规划，实现数据“一次性输入、多处调用”功能应用。如装置开停车与检维修管理、重大危险源与隐患管理等。 | 2
系统架构 （8分） |  |  |  | 按照工业互联网平台架构进行设计，总体架构层级包含边缘层、网络层、IaaS层、DaaS层、PaaS层、SaaS层六个层次，建立统一的标准规范体系和安全运维保障体系，得8分； | 8 | 查看《信息化总体架构》可见有按照工业互联网平台架构进行设计，总体架构层级包含边缘层、网络层、IaaS层、DaaS层、PaaS层、SaaS层六个层次。未见建立统一的标准规范体系和安全运维保障体系。 | 8
网络架构 （6分） |  |  |  | 1.网络拓扑结构、路由策略、交换机配置等可灵活配置，得2分； | 2 | 有园区平台到各企业网络拓扑结构。 | 2
|  |  |  | 2.配置防火墙、安全网关等安全措施，有效防范网络安全攻击，得2分； | 2 | 查查看《网络安全等级保护洋浦经济开发区石化功能区安全风险智能化管控平台等级测评报告》可见配置防火墙、安全网关等安全措施，有效防范网络安全攻击的相关佐证材料。安全保护等级3级，对等级测评报告找出的安全风险整改建议有对应整改记录。 | 2
|  |  |  | 3.满足在未来的发展过程中进行维护升级和故障排除，得1分； | 1 | 未见满足在未来的发展过程中进行维护升级和故障排除的佐证材料。 | 0
|  |  |  | 4.实现与化工企业、监管部门之间建立稳定可靠的网络连接通道，得1分。 | 1 | 需建设15家企业稳定可靠的网络连接通道，有14家的佐证材料。 | 1
数据体系 （14分） |  |  |  | 1.编制应用数据采集标准、数据交换接口规范，开展统一资源目录管理，规范各类信息资源元数据和编码规则，得4分； | 4 | 可见有编制编制应用数据采集标准、数据交换接口规范，可见开展统一资源目录管理，规范各类信息资源元数据和编码规则。 注：资料比较散需要整理 | 4
|  |  |  | 2.提供统一的数据处理机制及数据开发共享能力，得2分； | 2 | 查看智慧洋浦数据中枢可见能够提供统一的数据处理机制及数据开发共享能力。 | 2
|  |  |  | 3.结合国家工业互联网标识标准和园区实际情况，制定园区工业互联网标识解析规范，得2分； | 2 | 查看《洋浦经济开发区石化功能区互联网标识解析规范》有结合国家工业互联网标识标准和园区实际情况，制定园区工业互联网标识解析规范。 | 2
|  |  |  | 4.具备数据挖掘和分析能力，为园区安全管理提供决策辅助，得2分； | 2 | 查看智慧洋浦数据中枢与数据驾驶舱有一定数据挖掘和分析能力。缺少业务统计报表输出，某些统计信息维度不够，统计条件固定，统计数据有矛盾。（如待整改隐患数量为0，但重大隐患中有65项隐患"整改中”。 | 1
|  |  |  | 5.开展数据治理工作，确保数据的准确性、完整性和及时性，不存在数据错误、缺失、重复等问题，得2分； | 2 | 未开展数据治理工作。提供了数据治理报告，但数据检测、治理手段不全面（只进行的后台清洗），显示数据中存在大量与现实不符合信息，如正在运行装置只有1套。 | 1
|  |  |  | 6.数据备份与恢复措施有效，能够确保数据的可恢复性和可靠性，防止数据丢失，得2分。 | 2 | 数据备份与恢复措施有效，每天备份一次，备份180天。 | 2
系统安全体系 （6分） |  |  |  | 1.提供安全保障软硬件配套设施及服务，得3分； | 3 | 《海南省电子政务云中心云服务合同》，可见能提供安全保障软硬件配套设施及服务。 | 3
|  |  |  | 2.建立满足园区安全管理需求的安全技术体系和相应管理机制，得3分。 | 3 | 网络安全等级保护洋浦经济开发区石化功能区安全风险智能化管控平台等级测评报告》、《网络安全制度汇编》，有建立满足园区安全管理需求的安全技术体系和响应管理机制。 | 3
响应时间 （10分） |  |  |  | 1.交互类：平均响应时间：0.2-0.8s，峰值响应时间：0.5-1s； | 2 | 查看委托测试报告符合要求。 | 2
|  |  |  | 2.查询类：简单查询平均响应时间：1-3s，复杂查询平均响应时间：3-5s，地理信息查询平均响应时间：5-10s； | 2 | 查看委托测试报告符合要求 | 2
|  |  |  | 3.在线分析类：平均响应时间：0.3-1s，峰值响应时间：0.5-3s； | 2 | 查看委托测试报告符合要求 | 2
|  |  |  | 4.统计报表类：平均响应时间：1-3s，峰值响应时间：3-8s； | 2 | 查看委托测试报告符合要求 | 2
|  |  |  | 5.并发数：支持同时在线用户数大于1000，并发用户数不小于3000。 | 2 | 查看委托测试报告符合要求 | 2
运行情况 （10分） |  |  |  | 1.接入真实业务数据，得2分； | 2 | 查看重大危险源监测数据、双重预防省平台回流数据，可见接入真实业务数据。 | 2
|  |  |  | 2.实现接入系统的业务数据与实际业务数据保持一致，得2分； | 2 | 查看重大危险源监测数据、双重预防模块，接入系统的业务数据与实际业务数据能够基本保持一致。但某些重大危险源监测数据缺损。 | 1
|  |  |  | 3.实现真实业务数据发生变化时园区系统及时更新，得2分； | 2 | 查看重大危险源监测数据、双重预防模块，数据更新频率符合要求。但某些重大危险源监测数据缺损。 | 1
|  |  |  | 4.保留业务数据、关键操作记录等历史记录，得2分； | 2 | 查看系统可见保留业务数据，关键操作记录等历史记录. | 2
|  |  |  | 5.实现基本功能业务完整操作流程闭环，得2分。 | 2 | 各模块未形成有效的业务应用流程，不能实现基本功能业务完整操作流程闭环。 | 1
（三）平台功能建设与使用（520分）
安全基础管理 （95分） | 功能建设 （59分） |  | 园区基础信息管理 （14分） | 1.园区基础信息库包含但不限于以下信息： （1）园区规划； （2）园区安全管理体系； （3）“禁限控”目录； （4）园区内化工企业基本情况； （5）园区企业涉及的重点监管的危险化工工艺； （6）园区企业涉及的重点监管的危险化学品； （7）重大危险源； （8）从业人员； （9）值班值守； （10）企业事故事件等； 包含1类得1分； | 10 | 1.园区基础信息库： （1）园区规划信息有记录。 （2）园区安全管理体系；缺少园区组织架构及人员明细。 （3）“禁限控”目录：按禁止33条、限制和控制385条分类录入数据，检索操作不直观，操作麻烦。 （4）园区内化工企业基本情况：其中，园区内化工企业15家，15家重大危险源企业； 家企业数据未全部录入系统。（5）园区化工企业涉及的重点监管的危险化工工艺涉及企业6家，涉及工艺6种； （6）危险化学品企业15家，危险化学品57种类；重点监管化学品28种；涉及重点监管危险化工工艺6种19个，分别为：裂解（裂化）工艺、加氢工艺、氧化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、电解（氯碱）工艺。 （7）15家企业涉及重大危险源99个，其中，一级35个、二级7个、三级31个，四级26个； （8）从业人员:功能不具备操作性； （9）值班值守: 值班值守记录功能与值班管理分开。 （10）化工企业事故:具备功能。 （11）摄像头管理缺少地理坐标及归属管理，不能支持进一步应用。 | 8
|  |  |  | 2.支持信息维护、快速查询，得2分；支持数据多维度统计分析、可视化展示，得2分； | 4 | 1、检索功能简单，检索条件单一。不支持数据多维度统计功能。 2、显示界面类同编辑页面，显示内容不直观，可视化差。 | 2
|  |  | 安全生产行政许可管理 （14分） | 3.实现危险化学品建设项目“三同时”材料线上提报、审核、查阅等全流程监管功能，得3分；实现安全生产许可相关证照材料线上提报、审核、查阅等全流程监管功能，得3分； | 6 | 具有危险化学品建设项目“三同时”材料线上提报、审核、查阅等全流程监管功能，具备安全生产许可相关证照材料线上提报、审核、查阅等全流程监管功能。 | 6
|  |  |  | 4.支持危险化学品建设项目“三同时”管理流程、安全生产许可流程灵活配置，1项得2分； | 4 | 具备危险化学品建设项目“三同时”管理流程、安全生产许可流程灵活配置项。缺少应用测试。 | 3
|  |  |  | 5.实现建设项目多维度统计分析、数据可视化展示，得2分； | 2 | 多维度统计分析条件固定，维度不够。 | 1
|  |  |  | 6.支持与各地现有行政许可审批系统对接，得2分； | 2 | 未实现与各地现有行政许可审批系统对接。 | 0
|  |  | 装置开停车和大检修管理 （8分） | 7.实现园区企业装置设施（含重大危险源）开停车和大检修线上备案功能，实现1项得1分； | 2 | 开停车、检维修、重大危险源等基础表缺少关联，导致信息相互孤立，数据显示存在明显与现实不符合情况。 | 1
|  |  |  | 8.备案内容包含但不限于开停车方案和时间、大检修方案和时间等，实现1项得1分； | 2 | 管理功能不完善，缺少检维修方案备案审核业务流程。 | 1
|  |  |  | 9.支持备案信息维护、查询，得2分；支持数据多维度统计分析、可视化展示，得2分； | 4 | 可见数据多维度统计分析、可视化展示功能，缺少条件调整，缺少业务报表，如不能反映某一时期各企业检维修状况。 | 3
|  |  | 第三方单位管理 （12分） | 10.入园/驻园第三方单位信息库包括第三方单位基本信息、资质、安全教育培训记录、服务记录、违规记录等，实现1项得1分； | 5 | 缺少第三方单位信息包括基本信息、资质、安全教育培训记录、违规记录、服务记录等。 复核查看可见第三方单位基本信息、资质、安全教育培训记录、服务记录、违规记录功能。 1、数据管理及界面设计存在功能缺陷，如无法查询到某个第三方单位服务多个单位情况及基层企业对第三方考评情况。 | 3
|  |  |  | 11.实现第三方单位诚信管理，得2分； | 2 | 诚信评分规则缺少园区认定，过于简单，没有可操作性。 | 1
|  |  |  | 12.支持诚信评价规则的在线配置，得2分； | 2 | 诚信评价规则可配置，现有诚信评分规则缺少园区认定。 | 1
|  |  |  | 13.支持信息维护、核验、园区企业自主填报信息，得3分； | 3 | 不支持企业及园区对第三方考评统一管理模式 | 2
|  |  | 执法管理 （11分） | 14.实现生成监督检查计划、记录检查内容、生成和下发监督检查文书、跟踪企业整改闭环全流程管理，得2分； | 2 | 执法管理按设计有基本功能，但未有效测试，问题无法导入执法文书且无法生成文书。移动端不支持园区管理人员应用。 | 1
|  |  |  | 15.实现生成执法计划、记录执法内容、生成和下发执法文书、跟踪企业整改闭环全流程管理，得2分； | 2 |  | 1
|  |  |  | 16.支持移动终端留痕，得2分； | 2 |  | 0
|  |  |  | 17.实现法律法规标准规范数据库关键字检索，得1分； | 1 |  | 1
|  |  |  | 18.实现执法案例智能推送，得1分； | 1 |  | 1
|  |  |  | 19.实现执法信息快速查询、统计分析、可视化展示，得3分。 | 3 |  | 1
| 数据接入 （24分） |  | 园区基础信息管理 （4分） | 1.园区基础信息数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 数据数量接入率： （1）园区规划信息有记录。 （2）园区安全管理体系；有园区组织架构及人员明细。 （3）“禁限控”目录：按禁止33条、限制和控制385条分类录入数据。 （4）园区内化工企业基本情况：其中，园区内化工企业15家，15家重大危险源企业；23家企业数据基本录入系统。 （5）园区化工企业涉及的重点监管的危险化工工艺涉及企业6家，涉及工艺6种； （6）危险化学品企业15家，危险化学品57种类；重点监管化学品28种；涉及重点监管危险化工工艺6种19个，分别为：裂解（裂化）工艺、加氢工艺、氧化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、电解（氯碱）工艺。数据未接入系统。 （7）15家企业涉及重大危险源99个，其中，一级35个、二级7个、三级31个，四级26个； 只录入重大危险源名称，有相关内容。 （8）从业人员:园区 人，企业 人，园区及企业从业人员信息未全面录入； （9）值班值守: 信息未录入。 （10）化工企业事故:信息未录入。（企业无事故）平均接入率：0% 复核查看 （1）复查可见“禁限控”目录有按照文件录入。 （2）复查可见园区化工企业涉及的重点监管的危险化工工艺涉及企业6家，涉及工艺6种； （3）复查可见上传重点监管的危险化学品154个； （4）可见2024年12月，当月值班值守信息。 平均接入率：40%，得2分 | 2
|  |  | 安全生产行政许可管理 （8分） | 2.危险化学品建设项目“三同时”相关材料数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 数据数量接入率： 重大危险源企业15家； 危险化学品建设项目“三同时”记录3条，应接15，已接3，数据接入园区平台率为20%，得0分。 复核查看 危险化学品建设项目“三同时”记录3条，应接15，已接13，数据接入园区平台率为86%，得3分。 | 3
|  |  |  | 3.安全生产许可相关证照材料数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 数据数量接入率： 应接15家，接入10家，接入率为66%，得3分。 | 3
|  |  | 装置开停车和大检修管理 （4分） | 4.装置开停车和大检修报备数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 数据数量接入率： 园区4家企业出现47个大检修,1家企业出现开停车报备，均已录入系统。接入率为100%，得4分 | 4
|  |  | 第三方单位管理 （4分） | 5.第三方单位信息数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 数据数量接入率： （1）园区家第三方单位，0家接入信息。0% （2）家企业共计家承包商，家承包商已经全部接入数据。0% 园区第三方、企业第三方无接入数据，接入率为0%， 复核可见 （1）园区家第三方单位，0家接入信息。 （2）15家企业有12家企业承包商信息接入。 接入率75%，得分3分。 | 3
|  |  | 执法管理 （4分） | 6.企业整改反馈信息数据：企业无法接收园区执法文件或监督检查文书，企业整改反馈数据未接入，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分。 | 4 | 儋州市应急局直管洋浦经济开发区石化功能区，有执法权，系统无化工企业整改反馈信息数据。接入率：0% | 0
| 应用情况 （12分） |  | 园区基础信息管理 （2分） | 1.具有值班值守等园区基础信息历史数据，得1分；数据实现动态更新，得1分； | 2 | 可见具有值班值守等园区基础信息历史数据，数据实现动态更新。 | 2
|  |  | 安全生产行政许可管理 （2分） | 2.针对已建安全生产行政许可管理功能的园区，具有危险化学品建设项目“三同时”、安全生产许可证照材料历史数据，得1分；数据实现动态更新，得1分； | 2 | 具有危险化学品建设项目“三同时”、安全生产许可证照材料历史数据，未实现动态更新。 | 1
|  |  | 装置开停车和大检修管理 （2分） | 3.具有装置设施（含重大危险源）开停车和大检修线上备案历史数据，得1分；数据实现动态更新，得1分； | 2 | 已建历史数据，同时实现动态更新。 | 2
|  |  | 第三方单位管理 （4分） | 4.第三方单位信息库内具有历史数据，得1分；数据实现动态更新，得1分； | 2 | 可见具有第三方单位信息库内具有历史数据，数据实现动态更新。 | 2
|  |  |  | 5.具有第三方单位诚信管理相关数据记录，得1分；数据实现动态更新，得1分； | 2 | 园区第三方单位信息库内缺少历史数据。 复查可见具有第三方单位诚信管理相关数据记录，数据未实现动态更新 | 1
|  |  | 执法管理 （2分） | 6.监督检查具有历史数据，数据实现动态更新，得1分； | 1 | 缺少历史数据，未更新使用 | 0
|  |  |  | 7.具有执法历史数据，数据实现动态更新，得1分。 | 1 |  | 0
重大危险源安全管理 （110分） | 建设功能 （73分） |  | 重大危险源安全包保责任落实监督 （9分） | 1.实现重大危险源安全包保履职记录电子化、条目化，得2分； | 2 | 已实现重大危险源安全包保履职记录电子化、条目化。 | 2
|  |  |  | 2.支持重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人信息维护，1项得1分；支持包保责任人安全包保履职情况记录检查，得2分； | 5 | 已建重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人信息，并支持包保责任人安全包保履职情况记录检查。 | 5
|  |  |  | 3.支持信息查询、多维度统计分析功能，1项得1分； | 2 | 支持多维度统计分析功能。统计条件固定，维度不够，缺业务统计报表，如不能分析某一时期各类重大危险源管理人员任务执行情况，未执行记录不能直观查询。 | 1
|  |  | 在线监测预警 （28分） | 4.实现汇聚重大危险源监测监控数据功能，得4分； | 4 | 实现汇聚重大危险源监测监控数据功能。 | 4
|  |  |  | 5.实现对重大危险源安全在线抽查，得2分； | 2 | 重大危险源安全在线抽查功能不全面。 | 1
|  |  |  | 6.支持基于GIS地图的重大危险源浏览，得3分； | 3 | 支持基于GIS地图的重大危险源浏览功能。 | 3
|  |  |  | 7.实现储罐、装置、危险化学品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据查看，其中： （1）1类重大危险源（储罐、装置、危险化学品库）实现该功能得2分，共6分； （2）1项监测、报警指标（液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度）实现该功能得1分，共5分； | 11 | 实现储罐、装置、危险化学品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据。 重大危险源数据由省厅数据库回流，未进行有效梳理，某些在线监测仪表未显示实时数据，部分装置重大危险源数据缺乏。 | 9
|  |  |  | 8.实现数据查询、对比分析，得2分； | 2 | 实现储罐、装置、危险化学品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据查看，有历史曲线显示。 | 2
|  |  |  | 9.实现硝酸铵仓库（如有）、中控室、重大危险源现场等重点部位的监控视频智能分析，1类得1分； | 3 | 中控室有AI视频分析，重大危险源周边视频资源未有效关联，AI视频分析不充分、全面。 | 1
|  |  |  | 10.实现火灾、烟雾、人员违章（中控室脱岗）等识别和预警，1项得1分； | 3 | 同上。无火灾、烟雾等识别分析功能。 | 2
|  |  | 重大风险管控 （15分） | 11.构建风险预警模型，得4分；预警结果分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，得1分； | 5 | 有风险红、橙、黄、蓝四个级别管理，未提供可行预警分析模型资料，无预警历史信息。 | 2
|  |  |  | 12.实现重大危险源安全风险的实时评估分析和展示，得2分； | 2 | 实现重大危险源安全风险的实时评估分析和展示， | 2
|  |  |  | 13.实现根据预警级别，按照《危险化学品安全生产风险监测预警系统预警信息处置管理办法（试行）》，即时自动完成预警信息的发送、核查、反馈和督办等功能，1项得2分； | 8 | 具备自动完成预警信息的发送、核查、反馈、督办等功能。配置功能不全面，操作不简练。 | 6
|  |  | 评价/评估报告及隐患管理（10分） | 14.实现汇聚重大危险源的安全评价报告、SIL等级评估报告和重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据功能，1项得1分； | 3 | 实现汇聚重大危险源的安全评价报告、SIL等级评估报告和重大危险源专项督导检查问题隐患等3项功能， | 3
|  |  |  | 15.实现重大危险源的安全评价报告电子化备案、查阅、问题隐患“三录入”、整改反馈功能，1项得1分 | 4 | 具备整改反馈功能。问题隐患三录入问题隐患清单，整改清单。（隐患排查问题未关联到重大危险源模块） | 2
|  |  |  | 16.支持精确和模糊查询、多维度统计分析、可视化展示，得3分； | 3 | 支持多维度统计分析、可视化展示。统计条件固定，维度不够，缺少报表输出。 | 2
|  |  | 重大危险源企业分类监管 （11分） | 17.构建危险化学品重大危险源企业安全管理现状综合评价体系，得2分；评价体系包括安全承诺公告、实时监测数据、安全包保责任人履职、“三录入”、评价/评估报告，1项得1分；评价结果分为特别管控、重点关注和一般监管三类，得1分； | 8 | 有危险化学品重大危险源企业安全管理现状综合评价体系、评价体系包括安全承诺公告、实时监测数据、安全包保责任人履职，“三录入”、评价/评估报告等功能，评价结果分为特别管控、重点关注和一般监管三类。综合评价体系未提供有效技术文档，评价结果未清晰展示扣分情况，双控体系隐患情况未关联到重大危险源模块。 | 6
|  |  |  | 18.支持基于GIS地图分类标注、多维度统计分析、可视化展示，得3分。 | 3 | 具备基于GIS地图分类标注、多维度统计分析、可视化展示功能。统计条件固定，维度不够，缺少报表输出。 | 2
| 数据接入 （20分） |  | 重大危险源安全包保责任落实监督 （4分） | 1.重大危险源包保责任落实情况数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 数据数量接入率： 99个重大危险源，接入117个数据，数据接入园区平台率=100%，得4分。 | 4
|  |  | 重大风险管控 （8分） | 4.预警信息数据：企业无法接收预警信息、督办信息等，或未接入企业反馈信息数据，不得分；数据接入园区平台率<30%，得2分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得4分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得6分；90%≤数据接入园区平台率，得8分； | 8 | 预警信息缺历史数据数量，企业可接受预警信息，但配置信息资料不全面。 | 4
|  |  | 评价/评估报告及隐患管理 （4分） | 5.现有重大危险源的安全评价报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 数据指标数量接入率（数据数量）： SIL等级评估报告应接入99个，安全评价报告应接入99个，现有数据118项，无SIL等级评估报告，平均接入率50%。 | 2
|  |  | 重大危险源企业分类监管 （4分） | 6.安全承诺公告、“三录入”数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分。 | 4 | 数据数量接入率： 1.安全承诺公告（数据数量）：应接入15家，已接入15家，接入率100%。 2.“三录入”数据（数据指标数量）：应接入359条，已接入359条。接入率100%。 接入率100% | 4
| 应用情况 （17分） |  | 重大危险源安全包保责任落实监督 （2分） | 1.具有包保责任人安全包保履职信息历史数据，得1分；数据实现动态更新，得1分； | 2 | 具备包保责任人安全包保履职信息历史数据，并实现动态更新。 | 2
|  |  | 在线监测预警 （4分） | 2.具有重大危险源监测监控数据，得1分；数据实时更新，得1分；报警实时推送得2分； | 4 | 可见重大危险源实时监测数据（不全面），数据实时更新，未见报警实时推送。 | 2
|  |  |  | 3.视频监控数据实时更新，得2分； | 2 | 视频监控数据实时更新 | 2
|  |  | 重大风险管控 （5分） | 4.重大危险源企业预警信息具有历史数据，得1分；已推送预警信息数量与预警结果一致，得2分；反馈信息数量与推送数量一致，实现100%闭环，得2分； | 5 | 截止2024年11月7日11:20分，预警0条，无企业反馈数据，未运行。 | 0
|  |  | 评价/评估报告及隐患管理 （2分） | 5.具有现有重大危险源安全评价报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患等历史数据，得1分；数据实现动态更新，得1分； | 2 | 具有现有重大危险源安全评价报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患等历史数据，且数据实现动态更新。 | 2
|  |  | 重大危险源企业分类监管 （2分） | 6.危险化学品重大危险源企业分类监管具有历史数据，得1分；数据实现动态更新，得1分。 | 2 | 具备危险化学品重大危险源企业分类监管具有历史数据，并实现数据动态更新。 | 2
双重预防机制 （60分） | 建设功能 （30分） |  | 企业双重预防机制信息系统对接 （7分） | 1.支持穿透查看企业双重预防机制数据，得2分； | 2 | 可查看化工企业双重预防机制数据。 | 2
|  |  |  | 2.实现企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息查看，1项得1分；实现企业风险分级管控清单、隐患排查清单查询功能，1项得1分； | 5 | 化工企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息查看，实现化工企业风险分级管控清单、隐患排查清单查询功能 | 5
|  |  | 隐患整改情况督办提醒 （12分） | 3.实现对重大隐患线上督办、整改临期提醒、一般隐患超期警示功能，1项得2分； | 6 | 具备对重大隐患线上督办、整改临期提醒、一般隐患超期警示功能。 | 6
|  |  |  | 4.支持线上下发督办通知书、通过短信向有关人员发送提醒警示信息等功能，1项得2分 | 4 | 支持通过短信向有关人员发送提醒警示信息功能。 | 4
|  |  |  | 5.实现隐患多维度统计分析、可视化展示，得2分； | 2 | 具备隐患多维度统计分析、可视化展示。统计条件固定，维度不够，缺业务报表。信息显示有矛盾（待整改隐患为0，但重大隐患有65条整改中隐患） | 1
|  |  | 企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查 （11分） | 6.实现对园区内企业双重预防机制运行效果线上线下相融合的监督检查，得2分； | 2 | 具备对园区内化工企业双重预防机制运行效果线上线下相融合的监督检查。 | 2
|  |  |  | 7.支持查询每家企业风险分析完成率、排查任务完成率及隐患整改完成率信息，支持1项得1分； | 3 | 具备查询每家化工企业风险分析完成率、排查任务完成率及隐患整改完成率信息。 | 3
|  |  |  | 8.实现对企业双重预防机制运行效果自动统计分析及原因分析，得2分，实现对隐患预警情况自动统计分析及原因分析，得2分；实现通过短信等方式定期推送给有关人员，为线下精准执法检查提供支撑，得2分。 | 6 | 有此功能，可配置，但配置信息资料不全面。 | 4
| 数据接入 （20分） |  | 企业双重预防机制信息系统对接 （8分） | 1.企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息、风险分级管控清单、隐患排查清单数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得2分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得4分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得6分；90%≤数据接入园区平台率，得8分； | 8 | 数据指标数量接入率： 化工企业生产装置/罐区：应接15家，已接15家，100% 风险事件数量：已接2872； 隐患数量：应接15，已接15；0%，未运行。 风险分级管控清单：应15接，已接15，0%，未运行。 隐患排查清单：应接15，已接15；0% 数据接入园区平台率100%，得8分。 | 8
|  |  | 隐患整改情况督办提醒 （4分） | 2.重大隐患线上督办（如有重大隐患）、整改临期提醒及一般隐患超期警示等信息数据：未实现园区、企业数据互通，园区企业无法接收重大隐患线上督办（如有重大隐患）、整改临期提醒及一般隐患超期警示等信息，不得分；可接收信息企业数<30%，得1分；30%≤可接收信息企业数<60%，得2分；60%≤可接收信息企业数<90%，得3分；90%≤可接收信息企业数率，得4分； | 4 | 数据指标数量接入率： 应接15家，已接15家，重大隐患线上督办、整改临期；经测试功能可以实现 | 4
|  |  | 企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查 （8分） | 3.企业风险分析完成率、排查任务完成率及隐患整改完成率相关计算数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得2分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得4分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得6分；90%≤数据接入园区平台率，得8分。 | 8 | 数据指标数量接入率： 应接15家，已接15家，整体未运行无数据，0% 复查应接15家，已接15家，接入率100%，得分8分。 | 8
| 应用情况 （10分） |  | 企业双重预防机制信息系统对接 （2分） | 1.具有企业双重预防机制数据，得2分； | 2 | 具有化工企业双重预防机制数据。 | 2
|  |  | 隐患整改情况督办提醒 （4分） | 2.具有重大隐患线上督办（如有重大隐患）、隐患整改临期提醒及一般隐患超期警示信息历史数据，得1分；数据实现动态更新，得1分； | 2 | 可见重大隐患线上督办相关功能，数据动态进行更新 | 2
|  |  |  | 3.具有提醒警示、双重预防机制运行效果及隐患预警情况分析短信发送记录，得2分； | 2 | 缺少双重预防机制运行效果短信发送记录。 经复查可见具有提醒警示、双重预防机制运行效果及隐患预警情况分析短信发送记录 | 2
|  |  | 企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查 （4分） | 4.具有对园区企业双重预防机制运行效果开展的线上线下相融合的监督检查历史数据记录，得2分；数据实现动态更新，得2分。 | 4 | 缺少线下相融合的监督检查历史数据记录，数据无法实现动态更新。 | 0
特殊作业管理 （45分） | 建设功能 （24分） |  | 企业特殊作业报备 （9分） | 1.实现企业特殊作业报备功能，得2分；报备数据包括作业属地单位、作业类型、作业内容、作业时间等，实现1项得1分； | 6 | 已实现企业特殊作业的报备功能，报备内容包括属地单位、作业类型、作业内容等功能。 | 6
|  |  |  | 2.支持报备信息的维护、查询、统计，得3分； | 3 | 未见特殊作业的维护功能。 | 2
|  |  | 特殊作业票证统计分析 （7分） | 3.实现与园区内企业电子作业许可系统的结构化数据对接，得2分； | 2 | 部分企业未实行电子作业许可系统，未进行对接。 | 0
|  |  |  | 4.支持园区内特殊作业按不同企业、不同时间、不同作业类型等多维度统计分析，得3分；支持特殊作业信息在园区电子地图上实时显示、快速查询，得2分； | 5 | 园区内特殊作业按企业名称、作业时间段、作业类型进行了统计分析，但并不支持在园区电子地图上的显示功能，在电子地图上具备查询时间段功能。 | 5
|  |  | 特殊作业在线抽查检查 （8分） | 5.实现在线抽查检查企业的特殊作业情况，得2分； | 2 | 平台已编制了对企业的作业情况的在线抽查检查，但数据不全、功能显示存在问题，如大部分抽查检查中无法实现现场视频监控，对PDF格式的作业票无法进行正常显示等问题。未开展抽查检查。 | 2
|  |  |  | 6.支持与应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台互通，得2分； | 2 | 有外部链接功能（包含应急部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考虑合格信息查询平台）功能，但需切换网络才能进行查询。 | 2
|  |  |  | 7.实现对企业现场摄像头、现场气体传感器等设备的联动调阅，1项得2分。 | 4 | 实现企业现场摄像头的联动功能，但未实现气体传感器的联动调阅。 | 2
| 数据接入 （16分） |  | 企业特殊作业报备 （8分） | 1.特殊作业报备数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得2分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得4分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得6分；90%≤数据接入园区平台率，得8分； | 8 | 应接入18家企业数据。已接入14家企业数据。接入率77.78%，得分6分。 | 8
|  |  | 特殊作业票证统计分析 （4分） | 2.企业电子作业许可系统的结构化数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 应接入18家企业数据。已接入0家企业数据。接入率0%，得分0分。 | 0
|  |  | 特殊作业在线抽查检查 （4分） | 3.企业现场气体传感器、现场摄像头等设备监测监控数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分。 | 4 | 应接入18家企业数据。已接入0家企业数据。接入率0%，得分0分。 气体传感器均未接入作业在线抽查检查模块 | 0
| 应用情况 （5分） |  | 企业特殊作业报备 （2分） | 1.具有企业特殊作业历史报备数据，得1分；数据实现动态更新，得1分； | 2 | 可查看作业历史报备数据，通过企业端进行报送数据，无法实时更新。 | 1
|  |  | 特殊作业票证统计分析 （1分） | 2.具有企业特殊作业数据统计分析数据，得1分； | 1 | 具有对特殊作业数据统计分析数据 | 1
|  |  | 特殊作业在线抽查检查 （2分） | 3.具有园区企业特殊作业情况在线抽查历史数据，得1分；数据实现动态更新，得1分。 | 2 | 未开展对特殊作业情况在线抽查检查，无抽查检查历史数据。数据可动态更新但未实时更新。 | 0
封闭化管理 （115分） | 建设功能 （61分） |  | 门禁/卡口管理 （9分） | 1.实现对人、车、物进出园管控功能，1项得1分； | 3 | 查看系统，可见车辆出入园管理、人员出入园管理 | 3
|  |  |  | 2.支持门禁/卡口视频监控、人脸智能识别、车牌智能识别、定位设备登记/发放/返还、自动放行、车道控制等功能，1项得1分； | 6 | 大屏系统中可见视频监控系统、人脸智能识别数据、通过另外的定位卡绑定系统对定位设备进行实时登记/发放/返还。 通过其他平台实现车辆进出申请、审批、卡口控制，未集成到系统中。无车道控制功能。 | 3
|  |  | 出入园管理 （14分） | 3.支持人员出入园申请、审核、长期/临时授权，1项得1分； | 3 | 未实现外部人员自行进行出入园申请功能，只能通过园区内企业管理人员进行申请。 具备申请审核功能，具有黑名单/白名单功能。 | 2
|  |  |  | 4.支持车辆出入园申请、审核、长期/临时授权，1项得1分； | 3 | 未实现外部人员自行进行出入园申请功能，只能通过园区内企业管理人员进行申请。 具备申请审核功能，具有黑名单/白名单功能。 | 2
|  |  |  | 5.支持危险化学品运输车辆预约、审核、授权，1项得1分； | 3 | 在车辆预约系统中包括危险化学品运输车辆的相关功能，但只能通过园区内企业管理人员进行申请。 具备申请审核功能，具有黑名单/白名单功能。 | 2
|  |  |  | 6.支持分区授权、异常行为报警、黑名单管理，1项得1分； | 3 | 具备黑名单管理功能，未见分区授权功能，设置了异常行为报警功能，但因无相关设备，无法使用。 | 1
|  |  |  | 7.支持人流、车流统计等，1项得1分； | 2 | 具有车流、人流统计功能。 | 2
|  |  | 危险化学品运输路径规划、定位和追踪 （15分） | 8.实现在线规划危险化学品车辆园区内行驶路径、专用车道、通行时段等功能，1项得1分； | 3 | 实现在线规划危险化学品车辆园区内行驶路径，因无相关设备，未实现专用车道、同行时段功能。 | 1
|  |  |  | 9.实现对园区内危险化学品运输车辆的实时定位、行驶路线的调阅，1项得1分； | 2 | 设置了行驶路线的调阅，但未使用。危险化学品运输车辆的实时定位功能未实现（系统当天无任何危化品运输车辆的轨迹数据） | 1
|  |  |  | 10.实现智能识别危险化学品运输车辆超速、违停、不按车道不按时段通行等不安全行为，1项得1分； | 4 | 因无相关设备，未实现智能识别危险化学品运输车辆超速、违停、不按车道不按时段通行等不安全行为。 | 0
|  |  |  | 11.支持轨迹回放、不安全驾驶行为报警、车辆运行数据统计等功能，1项得1分； | 3 | 车辆运行数据统计，可见轨迹回放，未见不安全驾驶行为报警等功能。
|  |  |  | 12.实现对接电子运单等相关系统，得2分；掌握出入园危险化学品的品种、数量以及MSDS等有关情况，得1分； | 3 | 未实现与电子运单等系统的对接。 车辆出入预约中实现对危险化学品的品种数量的信息填报功能。但MSDS只是人工填写。 | 2
|  |  | 人员分布管理 （10分） | 13.实现接入企业生产区域人员定位分布信息功能，得2分；卡口/门禁系统接入园区平台，得1分；准确显示园区人员分布动态，得1分； | 4 | 实现接入4家企业化工企业生产区域人员定位分布信息，但大量已不再现场的人员仍有定位信息，显示人员分布动态。 | 3
|  |  |  | 14.支持查询展示特定人员实时位置、历史轨迹，实现1项得1分； | 2 | 实现查询特定人员实时位置，但大量已不再现场的人员仍有定位信息，且大量人员未见历史轨迹 | 0
|  |  |  | 15.支持园区内人员分布异常情况的报警提示、统计分析、视频联动、可视化展示，实现1项得1分； | 4 | 未见园区内人员分布异常情况的报警提示、统计分析、视频联动、可视化展示 | 0
|  |  | 危险化学品运输车辆停车场管理 （13分） | 16.部署停车场管理系统，得2分；停车场管理系统实现对接园区相关系统，得2分；实现运输车辆停放的规范化管理，得2分； | 6 | 停车场不涉及 | 0 | 6
|  |  |  | 17.支持准入清单设置、预约申请、分区管控、调度引导、统计分析等功能，实现1项得1分； | 5 | 停车场不涉及 | 0 | 5
|  |  |  | 18.支持联动视频、气体等感知设备，实现1项得1分。 | 2 | 停车场不涉及 | 0 | 2
| 数据接入 （40分） |  | 门禁/卡口管理 （4分） | 1.门禁/卡口视频监控、人脸智能识别、车牌智能识别、定位等数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 视频监控数据应设卡口35，围栏157，车辆抓拍11台、人脸抓拍11台，共314个。系统共接入平台35个卡口数据。接入率11.14%。 人脸智能识别数据应接30项，实接30个 车牌智能识别数据应接22项，实接22个 按对外运输风险评估报告分析，平均每日运输车辆73.4辆，检查当日运输车辆定位数据为0，接入率0%。 人员定位应接15项，实接4项。 数据接入平台率22.45%，得1分。 | 1
|  |  | 出入园管理 （8分） | 2.企业人员、车辆出入园管理数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 6个通行卡口，22个车道，30个人行通行通道。 应接： 人行视频30个，车道视频22个。 已接视频：30+22=52个 数据接入率：100 % | 4
|  |  |  | 3.企业危险化学品运输车辆出入园管理数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 6个通行卡口，22个车道。 应接22个视频。 已接22个视频。 数据接入率100 %。 | 4
|  |  | 危险化学品运输路径规划、定位和追踪 （12分） | 4.企业布局、道路及卡口分布、人流轨迹、运输物料、专用停车场、危险化学品车辆行驶分布等信息、数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 企业布局、道路及卡口分布已接入系统，人流轨迹、运输物料、危险化学品车辆行驶实时分布信息未接入平台，数据接入率40%。 | 2
|  |  |  | 5.危险化学品运输车辆实时定位、园区重点区域电子围栏、视频智能分析、测速、车辆定位等数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 危险化学品运输车辆实时定位、电子围栏、视频智能分析、测速、车辆定位等数据均为接入平台。数据接入率0%。 | 0
|  |  |  | 6.电子运单等相关系统数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 电子运单未接入系统，数据接入率0%。 | 0
|  |  | 人员分布管理 （8分） | 7.企业生产区域人员定位分布实时、历史数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得2分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得4分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得6分；90%≤数据接入园区平台率，得8分； | 8 | 人员分布数据接入平台，历史数据未接入平台，数据接入率50%。 | 4
|  |  | 危险化学品运输车辆停车场管理 （8分） | 8.停车场管理系统数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 停车场不涉及 | 0 | -4
|  |  |  | 9.视频、气体等感知设备数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分。 | 4 | 停车场不涉及 | 0 | 4
| 应用情况 （14分） |  | 门禁/卡口管理 （3分） | 1.对人、车、物进出园实施管控，实现1项得1分； | 3 | 无法利用系统对人、车、物进出园实施管控 | 0
|  |  | 出入园管理 （5分） | 2.具有人员、车辆出入园申请、审核、长期/临时授权历史数据，得2分；数据实时更新，得1分； | 3 | 人员车辆入院申请、审核、授权历史数据不全、数据实时更新不全。 | 0
|  |  |  | 3.具有危险化学品运输车辆预约、审核、授权记录，得1分；数据实时更新，得1分； | 2 | 危险化学品运输车辆预约、审核、授权记录不全、数据未实时更新。 | 0
|  |  | 危险化学品运输路径规划、定位和追踪 （4分） | 4.具有在线规划危险化学品车辆园区内行驶路径、专用车道、通行时段的历史数据，得1分；数据实现动态更新，得1分； | 2 | 见在线规划行驶路径，不可见专用车道、通行时段；数据动态更新非实时更新 | 0
|  |  |  | 5.具有危化品运输车辆不安全驾驶行为的报警记录数据，得2分； | 2 | 系统未见危化品运输车辆不安全驾驶行为的报警记录数据。 | 0
|  |  | 人员分布管理 （1分） | 6.可查询展示企业生产区域人员分布实时信息和历史轨迹，得1分； | 1 | 可查询展示企业4家企业的定位信息，但大量已不再现场的人员仍有定位信息，且大部分人员无历史轨迹。 | 0
|  |  | 危险化学品运输车辆停车场管理 （1分） | 7.具有危化品运输车辆停放的管理记录，得1分。 | 1 | 不涉及 | 0 | 1
敏捷应急 （95分） | 建设功能 （59分） |  | 应急预案管理 （11分） | 1.实现企业应急预案的备案、维护等功能，1项得2分； | 4 | 符合，查看应急预案管理具备化工企业应急预案的备案、维护等功能。 | 4
|  |  |  | 2.支持应急预案查询、检索、多维度统计分析，得3分； | 3 | 应急预案管理可支持应急预案查询、检索、预案类型分析功能。 | 3
|  |  |  | 3.实现园区应急预案的录入、评审、公布等流程管理，得3分； | 3 | 符合，查看应急预案管理具备园区应急预案的录入、评审、公布等流程管理。 | 3
|  |  |  | 4.支持上级部门应急预案的录入查询，得1分； | 1 | 支持上级部门应急预案的录入查询。 | 1
|  |  | 应急资源管理 （8分） | 5.实现应急救援专家、队伍和物资数据汇聚功能，1项得1分； | 3 | 符合，平台具备应急救援专家、队伍和物资数据汇聚功能。 | 3
|  |  |  | 6.支持应急资源信息的维护和快速查询，包括专家动态评估管理，队伍状态评估管理，物资有效性、完备性和可用性评估管理，1项得1分； | 3 | 可见专家动态评估管理，队伍状态评估管理，物资有效性、完备性和可用性评估管理功能。但均无评估结果。 | 3
|  |  |  | 7.实现应急物资信息统计分析、可视化展示，1项得1分； | 2 | 平台未见应急物资信息统计分析功能。但在驾驶舱功能模块具有可视化展示功能。 | 1
|  |  | 应急演练管理 （20分） | 8.实现汇聚企业应急演练数据功能，得2分； | 2 | 符合，平台具备汇聚化工企业应急演练数据功能。 | 2
|  |  |  | 9.实现可视化应急演练管理，具备预案演示、协同演练、推演复盘三个主要功能，实现1项得1分； | 3 | 实现可视化应急演练管理，具备预案演示、协同演练、推演复盘三个主要功能 | 3
|  |  |  | 10.依托VR/AR/MR等适用技术，实现场景真实还原、数据信息同步、进程动态管理，完成预案编辑、局域网联机协同演练以及事故推演复盘，以及现场视频和演练记录的生成、存储、调阅，辅助生成演练评估报告，其中： （1）采用VR/AR/MR等适用技术，得2分； （2）实现预案编辑、局域网联机协同演练以及事故推演复盘，1项得1分，共3分； （3）实现现场视频的生成、存储、调阅，1项得1分，共3分； （4）实现演练记录的生成、存储、调阅，1项得1分，共3分； （5）实现场景真实还原、数据信息同步、进程动态管理，1项得1分，共3分； （6）实现辅助生成演练评估报告，得1分； | 15 | 可见依托3D建模技术进行演练 未实现预案编辑 可实现局域网联机协同演练以及事故推演复盘 未实现现场视频生成、存储、调阅 可实现演练记录的生成、存储、调阅 可生成演练评估报告。 | 10
|  |  | 应急指挥调度 （11分） | 11.实现日常状态下的值班管理、应急车辆出动信息管理，得2分；实现应急状态下的接处警、上报续报、应急启动、资源调度、处置部署、应急终止等，1项得1分； | 8 | 实现日常状态下的值班管理、应急车辆出动信息管理，实现应急状态下的接处警、上报续报、应急启动、资源调度、处置部署、应急终止等。 | 8
|  |  |  | 12.支持调用人员定位信息数据、实时视频数据等功能辅助快速精准救援，得1分； | 1 | 不支持调用人员定位信息数据功能辅助快速精准救援。 但支持实时视频数据调用功能。 | 0
|  |  |  | 13.实现通过应急广播、短信等方式通知园区内外相关人员进行应急处置或响应避险，实现1种方式得1分； | 2 | 实现通过应急广播、短信等方式通知园区内外相关人员进行应急处置或响应避险 | 2
|  |  | 应急辅助决策 （9分） | 14.实现事故模拟分析、资源优化调配、线上会商研判等功能，1项得1分； | 3 | 实现事故模拟分析、资源优化调配、线上会商研判等功能。 | 3
|  |  |  | 15.支持调用现场视频、实时气象信息、气体浓度、人员定位系统数据和灾害后果模拟分析结果，支持1项得1分；实现生成应急处置方案，得1分。 | 6 | 不支持调用人员定位系统数据。 | 5
| 数据接入 （24分） |  | 应急预案管理 （8分） | 1.应急预案备案数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得2分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得4分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得6分；90%≤数据接入园区平台率，得8分； | 8 | 企业级预案22个 园区应急预案18个 均已上传至平台，但均无评审数据、无电子化数据、无工作手册数据。 数据上传率50%，得4分。 | 4
|  |  | 应急资源管理 （4分） | 2.企业应急救援专家、队伍和物资数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 数据数量接入率： 根据《园区综合应急预案附录》与系统对应数据接入情况。 化工企业应急救援专家数量：应接24人，已接24人； 化工企业应急救援队伍数量：应接22队，已接22队； 化工企业应急救援物资数量：应接43套，已接43套； 数据接入园区平台率=100%，得4分。 | 4
|  |  | 应急演练管理 （4分） | 3.企业应急演练数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 化工企业应急演练数量：应接15套，已接15套； 数据接入园区平台率=100%，得4分。 | 4
|  |  | 应急指挥调度 （4分） | 4.企业人员定位信息数据和实时视频数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分； | 4 | 数据指标数量接入率； 人员定位信息数据：未接入平台模块 实时视频数据：已接入平台 数据接入园区平台率=50%%，得2分。 | 2
|  |  | 应急辅助决策 （4分） | 5.现场视频、实时气象信息、气体浓度、人员定位系统数据和灾害后果模拟分析结果数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得1分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得2分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得3分；90%≤数据接入园区平台率，得4分。 | 4 | 数据指标数量接入率； 现场视频数据：118个现场视频已接入系统。 实时气象信息：已接入系统。 气体浓度：附近气体观测站数据已接入系统。 人员定位信息数据：应接15项，已接4项，尚未接入完全； 灾害后果模拟分析结果数据：已接入气体泄漏、火灾、爆炸三类模型。 数据接入园区平台率=80%，得3分。 | 3
| 应用情况 （12分） |  | 应急预案管理 （3分） | 1.具有企业应急预案线上备案历史数据，得1分；备案数据实现动态更新，得1分； | 2 | 系统不具备化工企业应急预案线上备案历史数据，备案数据实现动态更新；备案可实时更新 | 1
|  |  |  | 2.具有园区应急预案的录入、评审、公布等流程历史数据，得1分； | 1 | 可查询预案的评审历史数据，无法查询录入和公布的历史数据。 | 1
|  |  | 应急资源管理 （2分） | 3.具有应急专家、队伍、物资历史数据，得1分；数据实现动态更新，得1分； | 2 | 无应急专家、队伍、物资历史数据，但数据实现动态更新。 | 1
|  |  | 应急演练管理 （1分） | 4.应急演练数据、演练评估报告记录情况实现动态更新，得1分； | 1 | 应急演练数据、演练评估报告记录情况实现动态更新。 | 1
|  |  | 应急指挥调度 （4分） | 5.日常值班管理、应急车辆出动信息管理与实际情况一致，得1分；应急状态下的接处警、上报续报、应急启动、资源调度、处置部署、应急终止等数据与实际情况一致，得1分； | 2 | 日常值班管理、应急车辆出动信息管理与实际情况一致，应急状态下的接处警、上报续报、应急启动、资源调度、处置部署、应急终止等数据与实际情况一致。 | 2
|  |  |  | 6.具有应急广播、短信发送记录，得1分，发送记录实现动态更新，得1分； | 2 | 具有应急广播、短信发送记录，得1分，发送记录实现动态更新 | 2
|  |  | 应急辅助决策 （2分） | 7.具有应急处置方案生成历史数据记录，得1分，具有事故模拟分析、资源优化调配、线上会商研判等历史数据记录，得1分。 | 2 | 具有应急处置方案生成历史数据记录，具有事故模拟分析、资源优化调配、线上会商研判等历史数据记录。 | 2
（四）基础设施（120分）
基础设施 （64分） | 基础硬件设施 （7分） |  |  | 包括调度系统、视频会议系统、音频扩声系统、值班值守坐席系统、UPS电力系统、安防系统、消防系统等，1项得1分。 | 7 | 视频会议系统、音频扩声系统等采用利旧，调度系统初步构建园区、企业的联络平台，但目前只通过虚拟电话形式联系；值班值守坐席仅见排班表，还不能形成值班值守系统功能 | 5
| GIS地理信息平台 （8分） |  |  | 1.实现通过汇聚各企业和园区航拍图、电子地图等服务叠加，建立空间地理数据库，得4分； | 4 | 汇聚各化工企业和园区航拍图、电子地图等服务叠加，有通用工具，形成卡口视频融合 | 4
|  |  |  | 2.实现基础地理数据和业务地理数据的动态更新和维护，得2分； | 2 | 具备实现基础地理数据和业务地理数据的动态更新和维护。但地图边界与园区实际四至图有差别，要更新 | 1
|  |  |  | 3.优先应用上级和前期已建设的GIS平台（如有），得2分。 | 2 | 应用智慧洋浦已建设的GIS平台 | 2
| 融合通信平台 （14分） |  |  | 1.支持融合各种不同的通信方式，将不同的音视频信号、即时消息进行统一的处理，实现不同通信手段之间、各级人员之间的无缝通信，得6分； | 6 | 未见支持融合各种不同的通信方式 | 0
|  |  |  | 2.具备语音调度、视频调度、数据调度、移动调度、视频转码、视频转发、调度、录音录像等功能，得4分； | 4 | 可见具备语音调度、视频调度等功能，录像功能不具备。 | 3
|  |  |  | 3.提供标准API接口供各个业务系统调用音视频、即时消息，得4分。 | 4 | 见标准API接口开发文档 | 4
| 视频监控及智能分析平台 （20分） |  |  | 1.支持GB/T 28181、RTSP等国标协议，具备视频的预览、储存、回放、查询、放大、轮巡、变焦及云台控制功能，快速调阅各类视频监控画面，迅速掌握现场情况，得6分； | 6 | 视频的预览、储存、回放、查询、放大、轮巡、变焦及云台控制功能，快速调阅各类视频监控画面，不全面，需要完善提升 | 0
|  |  |  | 2.实现中控室人员脱岗、明火、烟雾等的自动识别和报警，1项得2分； | 6 | 不具备自动识别和报警功能 | 0
|  |  |  | 3.正常视频画面存储时间大于30天，得1分； | 1 | 可见正常视频画面存储时间大于30天 | 1
|  |  |  | 4.报警视频或画面储存大于1年，得1分； | 1 | 报警视频/画面功能未投入使用 | 0
|  |  |  | 5.储存的视频图像附带位置、时间信息，图像逐帧记录，得1分； | 1 | 视频图像附带位置、时信息，图像逐帧记录 | 1
|  |  |  | 6.支持与各类参数报警联动，得1分； | 1 | 具备报警联动功能但未设置并使用 | 1
|  |  |  | 7.提供标准API接口供各部门调阅视频画面，得4分。 | 4 | 具备标准api接口（海康、大华） | 4
| 中间件 （8分） |  |  | 1.支持连接园区平台的操作系统和应用程序，提供通信、应用和公共服务，得4分； | 4 | 支持连接园区平台的操作系统和应用程序，提供通信、应用和公共服务 | 4
|  |  |  | 2.支持将不同操作系统提供应用的接口标准化、协议统一化，得4分。 | 4 | 支持将不同操作系统提供应用的接口标准化、协议统一化 | 4
| 基础资源平台 （7分） |  |  | 1.部署服务器等硬件设备为平台应用提供基础算力，得4分； | 4 | 购买云服务 | 4
|  |  |  | 2.建立关系型和非关系型数据库（时序数据库，缓存数据库等）存储及组织数据资源，得3分。 | 3 | 建立关系型和时序数据库，未投入使用 | 2
园区可视化 （7分） |  |  |  | 1.通过园区电子地图呈现不同用途及不同类型的可视化数据，得4分； | 4 | 具备呈现不同用途及不同类型的可视化数据 | 4
|  |  |  | 2.园区可视化数据实现周期性更新，得3分。 | 3 | 部分可视化数据实现周期性更新（封闭化） | 3
视频及无人巡检/应急设备 （8分） |  |  |  | 1.在园区调度值班中心设置网络数字高清摄像机，摄像机分辨率不低于1080P，得1分； | 1 | 未见在园区调度值班中心设置网络数字高清摄像机，摄像机分辨率不低于1080P。 | 0
|  |  |  | 2.在园区主要出入口设置网络数字高清摄像机，摄像机分辨率不低于1080P，得1分； | 1 | 可见园区主要出入口设置网络数字高清摄像机，摄像机分辨率不低于1080P。 | 1
|  |  |  | 3.在园区主要道路设置网络数字高清摄像机，摄像机分辨率不低于1080P，得1分； | 1 | 可见在园区主要道路设置网络数字高清摄像机，摄像机分辨率不低于1080P。 | 1
|  |  |  | 4.在园区危化品专用停车场（如有）设置网络数字高清摄像机，摄像机分辨率不低于1080P，得1分； | 1 | 不适用 | 0 | 1
|  |  |  | 5.在园区公辅工程设置网络数字高清摄像机，摄像机分辨率不低于1080P，得1分； | 1 |  | 1
|  |  |  | 6.在园区高点设置网络数字高清摄像机，摄像机分辨率不低于1080P，得1分； | 1 |  | 1
|  |  |  | 7.对于有防爆要求的场所使用防爆摄像机或采取防爆措施，得2分。 | 2 | 可见防爆摄像头应用凭证 | 2
标识解析 （12分） |  |  |  | 参照国家、行业相关标准规范，结合园区管理实践，完成安全生产相关要素的统一标识，得12分。 | 12 | 可见有参照国家、行业相关标准规范，编制标识解析文档，但未完成安全生产相关要素的统一标识。 | 6
数据交换与传输 （13分） |  |  |  | 1.提供标准API接口，支持数据稳定安全交换与传输，得6分； | 6 | 可以提供标准API接口【应形成接口开发文档】 | 6
|  |  |  | 2.使用标准化的接口协议，约定应用和服务进行交互的规范，得2分； | 2 | 使用http协议 | 2
|  |  |  | 3.数据交换接口遵循技术中立原则，选用主流技术，得2分； | 2 | json数据格式 | 2
|  |  |  | 4.数据交换与传输满足指南中技术要求（详见指南），得3分。 | 3 | 跟据指南内容编写省部级交换规范【梳理接口规范，与部要求一致】 | 3
平台信息系统安全 （16分） |  |  |  | 1.物理环境安全：支持园区机房等物理环境安全需求，采取必要的防范措施，得2分； | 2 | 利旧 | 2
|  |  |  | 2.终端安全：对园区办公终端、服务器、感知终端、工控终端等的安全进行防护，得2分； | 2 | 等保报告未提到数据安全无问题（漏项） | 0
|  |  |  | 3.区域边界安全：支持与现场感知设备之间、平台内部以及不同系统互联的边界进行协议感知、威胁发现、安全防护和集中管控，得2分； | 2 | 等保报告未提到数据安全无问题（漏项） | 0
|  |  |  | 4.通信网络安全：实现在局域网、专线、无线、5G传输网、视频网等不同的网络环境进行通信网络安全防护设计并与安全管理中心联动，得2分； | 2 | 等保报告未提到数据安全无问题（漏项） | 0
|  |  |  | 5.云平台安全：针对云平台、云平台网络、虚拟机、云上应用等主体对象面临的漏洞、资源恶意竞争、多租户、安全审计、信息泄漏等风险，采用相关措施保障云平台安全，得2分； | 2 | 见等保报告 | 2
|  |  |  | 6.数据安全：对敏感和重要信息进行重点防护，面向数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁等全过程提供全生命周期的监控审计，得2分； | 2 | 见等保报告 | 2
|  |  |  | 7.应用安全：通过应用管控、漏洞扫描、应用审计、运维审计、web应用防护、网页防篡改等技术措施对安全基础管理等应用系统进行安全防护，得2分； | 2 | 见等保报告 | 2
|  |  |  | 8.安全管理中心：通过安全管理中心对安全设备、网络设备和服务器等系统的运行状况、安全事件、安全策略进行集中监测采集、日志范式化和过滤归并处理，对各类安全事件的识别、关联分析和预警通报，具备安全场景的数据汇聚一体化能力，得2分。 | 2 | 见等保报告 | 2
（五）平台运维保障体系（35分）
组织保障 （4分） |  |  |  | 园区组织成立相应的管理机构，负责组织和管理安全风险智能化管控平台建设、运维等工作，得4分。 | 4 | 具备《石化功能区安全风险智能化管控平台运维管理制度》，建议应急局正式行文下发 | 4
人员保障 （2分） |  |  |  | 建立明确的平台运维团队，得2分。 | 2 | 具备明确运维团队组成，1项目经理、5运维成员 | 2
制度保障 （12分） |  |  |  | 1.以文件形式明确平台使用人员信息应用职责、运维人员岗位职责，1项得2分； | 4 | 可见以文件形式明确岗位职责无人员职责 | 4
|  |  |  | 2.建立平台运维管理制度体系，得2分；运维管理制度应包括但不限于： （1）人员值班及驻场人员管理制度； （2）日常运维管理制度： （3）运维人员考核制度； （4）使用人员培训教育制度； （5）使用人员信息应用考核制度； （6）运维管理制度文件管理办法（包含运维管理制度体系文件定期评审和修订要求）； 建立1项得1分； | 8 | 可见包含体系文件定期评审和修订的要求 | 8
工作机制 （17分） |  |  |  | 1.对园区平台使用人员进行系统培训，得2分； | 2 | 有集体培训记录 | 2
|  |  |  | 2.使用人员熟练掌握平台使用方法及信息应用维护要求，1人得1分； | 4 | 有集体培训记录 | 4
|  |  |  | 3.对使用人员定期开展信息应用考核，并形成考核记录，得2分； | 2 | 有培训考核 | 2
|  |  |  | 4.运维人员形成运维日志记录，得2分；建立安全风险智能化管控平台运行维护档案，得1分； | 3 | 可见硬件具备每日巡检记录；软件仅有月度记录 | 3
|  |  |  | 5.定期对运维工作进行评价总结和优化，得2分； | 2 | 可见月报中有评价总结 | 2
|  |  |  | 6.定期考核运维人员，并形成考核记录，得2分； | 2 | 未定期考核运维人员，还未形成工作机制 | 0
|  |  |  | 7.运维团队对软件部分提供升级服务，得2分。 | 2 | 可见运维团队记录软件优化 | 2
二、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备（150分）
易燃易爆有毒有害气体泄漏探测 （30分） |  | 硬件建设 （12分） |  | 在公共重点区域部署易燃易爆有毒有害气体泄漏探测设备，得6分；按照实施方案部署单点式气体传感器、基于激光吸收光谱技术的水平场分布测量设备、气云光谱成像气体检测设备及由空基、地基探测系统构成的空地一体化危险气体探测网络中的一种或多种，得6分； | 12 | 两台环保监测站大范围速扫系统，一台有监测数据，一台提供报警信息。 | 6
|  | 功能实现 （8分） |  | 实现实时监测园区公共重点区域危险气体浓度，得4分；实现公共区域气体泄漏及时报警，得4分； | 8 | 数据接入平台，可以实现报警。 | 8
|  | 应用情况 （10分） |  | 1.重点区域易燃易爆有毒有害气体监测数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得2分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得4分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得6分；90%≤数据接入园区平台率，得8分； | 8 | 大范围速扫系统扫描半径为3-5公里，数据接入率大于60%。 | 6
|  |  |  | 2.已接入园区平台的气体监测数据实时更新，得2分； | 2 | 可实时更新。 | 2
公共管廊安全风险监测预警（42分） |  | 硬件建设 （10分） |  | 在公共管廊关键部位及周边安装高清摄像机、红外成像仪、气体传感器、地基沉降观测仪等设备，安装1种得2分；配置智能巡检终端，得2分； | 10 | 接入66个高清视频，28个气体传感器。红外成像和地基沉降观测仪没有。智能巡检终端无。 | 4
|  | 功能实现 （14分） |  | 1.实现对公共管廊关键部位视频图像、物料泄漏、地基沉降等的实时监测，实现1项得2分； | 6 | 可见对公共管廊关键部位视频图像，物料泄漏实时监测，无地基沉降等的实时监测。 | 4
|  |  |  | 2.部署公共管廊监测预警系统，得2分；汇聚定位信息、移动感知设备信息等，得2分；并对接管廊数据采集和监控（SCADA）系统，得2分；实现对公共管廊安全在线监控，得2分； | 8 | 可见部署公共管廊监测预警系统，已经实现对公共管廊安全在线视频监控。未见汇聚定位信息、移动感知设备信息等、未对接管廊数据采集和监控（SCADA）系统。 | 2
|  | 应用情况 （18分） |  | 1.管廊数据采集和监控（SCADA）系统数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得2分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得4分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得6分；90%≤数据接入园区平台率，得8分； | 8 | 已经使用的8公里管廊，已经实现监测预警。对新建设的管廊，未安装监测预警系统。数据接入率大于60%。 | 6
|  |  |  | 2.公共管廊定位信息、移动感知设备信息数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得2分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得4分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得6分；90%≤数据接入园区平台率，得8分； | 8 | 无 | 0
|  |  |  | 3.已接入的管廊监测数据实时更新，得2分。 | 2 | 已接入的管廊监测数据可以实时更新。 | 2
公用工程安全风险感知 （47分） |  | 硬件建设 （19分） |  | 1.在公用工程（水（含污水）电气热）增设相应安全风险感知设备，1类得3分； | 15 | 接入了水，污水、危废企业的温度、湿度传感数据。 | 6
|  |  |  | 2.在重点区域设置高清视频监控设备，得4分； | 4 | 见高清视频监控；64台设备 | 4
|  | 功能实现 （10分） |  | 实现公用工程（水（含污水）电气热）安全风险实时在线监测功能，1项得2分。 | 10 | 水，污水安全风险实时监测。 | 4
|  | 应用情况 （18分） |  | 1.公用工程监测监控数据：数据未接入园区平台，不得分；数据接入园区平台率<30%，得2分；30%≤数据接入园区平台率<60%，得4分；60%≤数据接入园区平台率<90%，得6分；90%≤数据接入园区平台率，得8分； | 8 | 接入数据估计40%。 | 4
|  |  |  | 2.已接入的公用工程监测监控数据实时更新，1项得2分。 | 10 | 水，污水监测实时更新 | 4
实现区域安全风险隔离管控 （31分） |  | 硬件建设 （18分） |  | 1.建设完善园区门禁/卡口、周界防入侵、人员/车辆定位、流量管控、危险化学品车辆停车场等信息化安全风险管控硬件设施，1项得3分； | 15 | 6个卡口（人脸识别和车辆识别），人员定位接了4家企业，危化品车辆定位有，有周界防侵摄像头，不需要危化品车辆停车场（有个过程稿，不需要停车场），无流量管控。 | 9 | 3
|  |  |  | 2.部署园区安全风险隔离管控系统，得3分； | 3 | 部署 | 3
|  | 功能实现 （8分） |  | 实现园区人流、车流和物流出入管控及运动路径的规范和优化，1项得2分； | 8 | 危化品车流出入管控及运动路径的规范和优化 | 2
|  | 应用情况 （5分） |  | 1.融入园区安全风险智能化管控平台，得3分； | 3 | 融入了平台 | 3
|  |  |  | 2.已接入的风险隔离管控数据实时更新，得2分。 | 2 | 数据实时更新 | 2
三、危险化学品安全预防控制体系（100分）
安全监管能力提升示范工程 （16分） |  |  |  | 通过聘用技术检查员、社会监督员、第三方专业机构等措施，强化危险化学品安全监管专业力量，提升安全监管能力，得16分； | 16 | 海南省政府采购网：儋州市应急管理局-洋浦经济开发区石化功能区重大安全风险防控项目-安全监管能力提升项目咨询服务合同（ZJ-2024-008）。包括：1.提供24家危险品企业的4次安全诊断检查，两次全面检查，两次复查检查；2.提供4次的危险化学品行业法律法规技术规范宣贯安全培训服务；3.提供监管人员跟班学习；4.提供7次的液化烃和易燃液体储罐等专项检查服务；5.提供不少于5次化工项目开展安全条件审查。 | 16
安全培训网络示范工程 （10分） |  |  |  | 1.建设高水平安全实训基地，提升从业人员安全技能，得5分； | 5 | 儋州市应急局分别与洋浦经开区高级技工学校（2024年3月）、中国石化海南炼油化工有限公司（2024年3月）签订实训基地委托服务的框架协议。基本符合《化工园区实训基地建设指南》要求。 | 5
|  |  |  | 2.建立支持企业线上线下融合的安全培训空间，得5分。 | 5 | 无 | 0
本质安全提升示范工程 （48分） |  |  |  | 1.园区内具有高危工艺企业实施全流程自动化改造，得16分； | 16 | 不涉及，有证明材料。 | 0 | 16
|  |  |  | 2.园区内具有企业应用微通道反应器等先进技术方法，得16分； | 16 | 不涉及，有证明材料。 | 0 | 16
|  |  |  | 3.园区内具有企业对液化烃球罐区改造提升，得16分。 | 16 | 汇智石化等单位对球罐SIS系统不独立问题进行改造提升。 | 16
大型油气储存基地安全防控示范工程 （16分） |  |  |  | 1.实施视频监控、气体检测、紧急切断、雷电预警等系统改造提升，1项得2分； | 8 | 无 | 8
|  |  |  | 2.排查治理重大隐患，得8分。 | 8 | 无 | 8
“工业互联网+危化安全生产”示范工程 （10分） |  |  |  | 推动打造企业级、区域级平台，得10分。 | 10 | 无 | 0
[5 empty] | 1000 |  | 854 | 50
[6 empty] | 上一次得分 | 89.8947 | 以此为基数
|  |  |  | 每日登录次数 | 5；10；20；30 | 超过20次加分，分则扣分 | 2 | 对接后台数据
|  |  |  | 当日承诺公告 | 1 | 没有 | -1
|  |  |  | 有动火作业 | 2 | 与实际相符 | -2
|  |  |  | 有其他作业 | 1 |  | -1
|  |  |  | 停产检修 | 3 | 与实际不负 | -1